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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	02.06.2023
	
	                           №
	69

	пгт. Первомайский 



Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования ЗАТО Первомайский Кировской области, 
их участков и сооружений на них
	В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация ЗАТО Первомайский  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
	1. Утвердить Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования             ЗАТО Первомайский Кировской области, их участков и сооружений на них.  Прилагается.
2. Организационно-правовому отделу администрации                                  ЗАТО Первомайский опубликовать настоящее постановление установленным порядком.
3. Сектору экономики администрации ЗАТО Первомайский организовать размещение постановления на официальном сайте                          ЗАТО Первомайский.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
 
И.о. главы  ЗАТО Первомайский		                            С.Ю. Измайлович
________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО
Главный специалист по коммунальному 
хозяйству и благоустройству отдела ЖКХ 
и благоустройства администрации 
ЗАТО Первомайский							В.Н. Зубарева								
СОГЛАСОВАНО
И.о заведующего отделом ЖКХ 
и благоустройства администрации 
ЗАТО Первомайский							А.В.Петрухина

Заведующий юридическим отделом
администрации ЗАТО Первомайский				И.Н. Малышева 

Старший  инспектор по 
делопроизводству отдела 
управления делами администрации 
ЗАТО Первомайский				                             А.Л. Осипова


Разослать: в прокуратуру, первый заместитель главы администрации, отдел ЖКХ и  благоустройства, сектор экономики, МКУ «Благоустройство»

Приложение                                                           
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
ЗАТО Первомайский  
Кировской области
[bookmark: _GoBack]от 02.06.2023  № 69


ПОРЯДОК
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  ЗАТО Первомайский Кировской области, их участков и сооружений на них

1. Общие положения

1.1. Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования                                ЗАТО Первомайский Кировской области (далее – автомобильные дороги), их участков и сооружений на них (далее - Порядок) разработан с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области в сфере дорожного хозяйства и определяет порядок планирования, организации и проведения работ по ремонту и содержанию этих дорог, а также финансирования, контроля за качеством, приемки работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, их участков и сооружений на них (далее - автомобильные дороги).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Понятия «автомобильная дорога», «искусственные дорожные сооружения», «автомобильных дорог», «дорожная деятельность», «владельцы автомобильных дорог», «пользователи автомобильными дорогами», «реконструкция автомобильной дороги», «капитальный ремонт автомобильной дороги», «ремонт автомобильной дороги», «содержание автомобильной дороги», используются в значениях, определенных Федеральным законом от  08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.3. Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают в себя:
- оценку технического состояния;
- разработку и утверждение плана (перечня) работ по ремонту и содержанию на очередной финансовый год и плановый период (далее - план (перечень) работ);
- разработку документации с описанием технических решений по ремонту и содержанию (далее – техническая документация);
- разработку проектов работ и сметных расчетов стоимости работ по содержанию и ремонту (далее - сметные расчеты);
- проведение работ по ремонту и содержанию;
- приемку работ по ремонту и содержанию;
- планирование, разработку проектно-сметной документации, выполнение дорожных работ, организацию контроля качества и приемки выполненных работ и финансирование работ.

2. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

2.1.	Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский утвержден решением Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 24.09.2013 № 39/12.  Протяженность всех дорог в ЗАТО Первомайский составляет  8,80607 км.
Собственником автомобильных дорог является муниципальное образование ЗАТО Первомайский.
2.2. В соответствии с решением Собрания депутатов                                   ЗАТО Первомайский от   27.04.2021 № 62/7 «Об изъятии муниципального имущества из оперативного управления администрации ЗАТО Первомайский, приёме его в казну ЗАТО Первомайский и последующей передаче его в оперативное управление МКУ «Благоустройство» ЗАТО Первомайский» и решением Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от   26.10.2021 № 2/16 «Об изъятии муниципального имущества из оперативного управления администрации ЗАТО Первомайский, приёме его в казну ЗАТО Первомайский и последующей передаче его в оперативное управление                                          МКУ «Благоустройство» ЗАТО Первомайский» автомобильные дороги, расположенные на территории муниципального образования                            ЗАТО Первомайский, переданы в оперативное управление                              МКУ «Благоустройство» (далее – заказчик дорожных работ). 
2.3. Учредителем заказчика дорожных работ является городской округ                             ЗАТО Первомайский Кировской  области. Функции и полномочия учредителя заказчика дорожных работ осуществляет администрация ЗАТО Первомайский. 
2.4. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, их участков и сооружений на них осуществляется заказчиком дорожных работ за счёт средств дорожного фонда, нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог и материалов оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 
Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог должно:
обеспечивать круглогодичное и качественное содержание автомобильных дорог;
обеспечивать своевременный и качественный ремонт автомобильных дорог;
повышать качественное состояние автомобильных дорог и обеспечивать безопасность движения.
2.5. Объемы дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, их участков и сооружений на них планируются в приложении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Первомайский» на 2021–2040 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 02.03.2018 № 37 (далее – Муниципальная программа).
2.6. Муниципальная программа разрабатывается администрацией             ЗАТО Первомайский. Корректировка мероприятий муниципальной программы проводится по мере необходимости.
2.7.  Исходными данными для планирования дорожных работ являются:
- существующие автомобильные дороги;
- соблюдение межремонтных сроков службы дорожных одежд;
- результаты освидетельствований и обследований, отраженные в актах контрольных осмотров дорог и дефектных ведомостях заказчика дорожных работ.
2.8. На автомобильных дорогах, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, работы по текущему ремонту не планируются.
2.9. В течение года заказчиком дорожных работ осуществляется следующее планирование работ:
- подведение итогов выполнения запланированных муниципальной программой мероприятий за отчётный год;
- уточнение объемов работ по содержанию и ремонту на планируемый год;
- подготовка и утверждение приказа по обследованию автомобильных дорог два раза в год (весенний и осенний периоды);
- обработка перечня результатов обследования;
- обследование автомобильных дорог, рассмотрение материалов обследования, разработка и утверждение проектно-сметной документации (локального ресурсного сметного расчета).
2.10. В соответствии с постановлением от  22.08.2022 № 175 «Об утверждении Порядка по проведению отбора автомобильных дорог общего пользования местного значения для проведения их капитального ремонта и ремонта на территории муниципального образования ЗАТО Первомайский Кировской области»  администрация ЗАТО Первомайский ежегодно определяет перечень автомобильных дорог для проведения их капитального ремонта и ремонта по результатам опрос-голосования через единый информационный портал «Госуслуги».
2.11. Копия протокола решения комиссии по отбору участков автомобильных дорог общего пользования местного значения для проведения их капитального ремонта и ремонта на территории муниципального образования ЗАТО Первомайский, утвержденного по результатам голосования, направляется заказчику дорожных работ для последующего включения в перечень работ на текущий и плановый периоды.
2.12. По результатам обследования, оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектом организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности заказчик дорожных работ в срок до 1 сентября текущего финансового года формирует перечень работ и в течение 3 рабочих дней направляет его в администрацию                                    ЗАТО Первомайский.

3. Разработка проектно-сметной документации

3.1. По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог заказчик дорожных работ:
- подготавливает технические задания, ведомости дефектов на разработку проектно-сметной документации (локального ресурсного сметного расчета) на ремонт и содержание автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и сооружений на них);
- осуществляет муниципальный заказ на разработку проектно-сметной документации (локального ресурсного сметного расчета) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


4. Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
С учетом запланированных муниципальной программой мероприятий, а также при наличии проектно-сметной документации (локального ресурсного сметного расчета) заказчиком дорожных работ размещается электронный аукцион на дорожные работы с целью определения исполнителя работ, который приступает к выполнению подрядных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, техническим заданием, локально-сметным расчетом к нему.
Перечень и виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.
Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог осуществляет               МКУ «Благоустройство» самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций в рамках заключаемых муниципальных контрактов.
5. Организация контроля качества и приемка выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

5.1. Контроль работ по ремонту автомобильных дорог

5.1.1. Заказчик дорожных работ контролирует исполнение муниципальных контрактов, а также привлекает специализированные организации (специалистов) для осуществления контроля объемов и качества выполнения работ на объектах ремонта автомобильных дорог.
5.1.2. Заказчик дорожных работ контролирует:
- соблюдение технологических параметров при производстве работ по ремонту автомобильных дорог;
- соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на объектах ремонта автомобильных дорог;
- выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог (при наличии);
- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации;
- исполнение подрядными организациями указаний, предписаний, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;
- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при ремонте автомобильных дорог.
Кроме того, заказчик дорожных работ выполняет следующие работы:
- осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, обеспечивает их техническое обследование;
- осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах ремонта автомобильных дорог.
5.2. Контроль работ по содержанию автомобильных дорог

5.2.1. Для проверки качества содержания автомобильных дорог заказчиком дорожных работ назначается комиссия, в состав которой входят представители из числа представителей администрации ЗАТО Первомайский и исполнителя работ (при необходимости).
5.2.2. Контроль качества содержания и эксплуатации автомобильных дорог осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, техническим заданием, локально-сметным расчетом к нему.
5.2.3. Качество работ по содержанию автомобильных дорог оценивается в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области и определяется по всем основным элементам автомобильных дорог (земляному полотну, дорожной одежде, искусственным сооружениям и другим элементам).
5.2.4. Путем организации контроля соответствия их стандартам, техническим условиям, паспортам и другим документам проверяется качество материалов и конструкций, используемых для работ по содержанию автомобильных дорог. Также проверяется соблюдение правил транспортирования и хранения указанных материалов.
5.2.5. Контроль соответствия выполненных работ муниципальным контрактом, техническим заданием, локально-сметным расчетом к нему, осуществляется путем проверки соблюдения технологии и соответствия выполненных работ строительным нормам, правилам и стандартам.




5.3. Приемка работ по ремонту автомобильных дорог

5.3.1. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется заказчиком дорожных работ в соответствии с календарным графиком производства работ.
5.3.2. Приемка автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), где закончены ремонтные работы, осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями.
5.3.3. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги (далее - приемочная комиссия), участков автомобильных дорог производится приказом заказчика дорожных работ в соответствии с содержанием муниципального контракта.
5.3.4. В состав приемочной комиссии включаются представители заказчика дорожных работ, исполнителя работ, администрации                           ЗАТО Первомайский, главного государственного инспектора безопасности дорожного движения МО МВД по ЗАТО Первомайский (по согласованию).
5.3.5. Заказчик дорожных работ определяет время и место работы приемочной комиссии и уведомляет об этом ее членов не позднее чем за три дня до начала приёмки.
5.3.6. Работу приемочной комиссии организует ее председатель. Необходимые условия для работы комиссии создает подрядчик (обеспечение транспортом, поверенными измерительными средствами (при необходимости).
5.3.7. Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) и следующие документы:
- акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) по форме, установленной муниципальным контрактом, с приложением ведомости выполненных объемов работ и графической схемы;
- утвержденная к производству работ проектно-сметная документация (локальный ресурсный сметный расчет);
- извещение о завершении всех предусмотренных контрактом работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;
 - журналы производства работ;
- сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, акты скрытых работ,  лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация;
- гарантийный паспорт на автомобильные дороги по форме, установленной ОДМ 218.6.029-2017. «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения».
5.3.8. Приемочная комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует автомобильную дорогу в натуре с проведением в случае необходимости контрольных измерений, проверок и испытаний.
5.3.9. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с муниципальным заказчиком дорожных работ.
5.3.10. Акт приемки автомобильной дороги подписывается всеми членами приемочной комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. 
5.3.11. Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то в акте приемки излагается мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные акты, который подписывается всеми членами приемочной комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию. Заказчик дорожных работ определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
5.3.12. Организации, допустившие нарушение строительных норм при производстве работ, привлекаются к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.



5.4. Приемка работ по содержанию автомобильных дорог по муниципальным контрактам

5.4.1. Приемка выполненных работ производится заказчиком дорожных работ ежемесячно в рамках заключенного муниципального контракта. При приемке-сдаче работ по содержанию автомобильных дорог проводится оценка уровня содержания автомобильных дорог с целью выявления степени выполнения уровня содержания автомобильных дорог в соответствии с требованиями муниципального контракта, технического задания, локально-сметного расчета к нему.
5.4.2. Оценка уровня содержания автомобильных дорог при приемке-сдаче работ производится комиссией в составе представителей заказчика дорожных работ, исполнителя работ, администрации ЗАТО Первомайский.                
К работе комиссии по усмотрению заказчика дорожных работ возможно привлечение представителей других заинтересованных организаций.
5.4.3. По результатам оценки уровня содержания автомобильных дорог составляется акт проведения экспертизы результатов выполненных работ, предусмотренных муниципальным контрактом, установленной формы. Основанием принятия работ по содержанию автомобильных дорог является подтверждение соответствия объемов выполненных работ содержанию документации, а также соблюдение уровня требований к качеству содержания и обеспечения безопасности движения.

5.5. Контроль работ по содержанию автомобильных дорог 
администрацией ЗАТО Первомайский	 заказчика дорожных работ.

5.5.1. Администрация ЗАТО Первомайский на основании пункта 5.1. Устава МКУ «Благоустройство» осуществляет контроль 	за деятельностью  заказчика дорожных работ в соответствии с законодательством.
5.5.2. Требования к содержанию автомобильных дорог различаются по сезонам года. В зависимости от сезона года возможны два последовательных периода содержания автомобильных дорог: весенне-летний и осенне- зимний периоды. Даты начала и окончания указанных периодов:
- 01 апреля – 30 сентября - весенне-летний;
- 01 октября – 31 марта - осенне- зимний.
5.5.3. Требования к содержанию автомобильных дорог определены:
- действующим законодательством РФ в области дорожной деятельности;
- разделом 10 Правил благоустройства территории ЗАТО Первомайский, утвержденных решением Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 29.08.2017 № 14/5. Оценка уровня содержания автомобильных дорог производится ежемесячно комиссией в составе представителей администрации   ЗАТО Первомайский и представителя заказчика дорожных работ. Оценка уровня автомобильных дорог содержания производится по следующим показателям:
- земляного полотна, элементов водоотвода, полосы отвода;
- проезжей части (включая используемые проезды/съезды);
- искусственных неровностей;
- элементов обустройства, обстановки и озеленения дороги.
5.5.4. В процессе обследования комиссия на каждом участке автомобильной  дороги фиксирует дефекты содержания автомобильной дороги с указанием в необходимых случаях физических размеров, объемов этих дефектов.
5.5.5. Настоящий Порядок устанавливает следующие уровни содержания автомобильной дороги, каждого ее конструктивного элемента и их составляющие:
- высокий - содержание автомобильных дорог и проездов, обеспечивающее поддержание их потребительских свойств без вынесения замечаний и недостатков;
- допустимый - содержание автомобильных дорог и проездов, обеспечивающее допустимый уровень безопасности движения. Состояние конструктивных элементов автомобильной дороги и их составляющих не вызывает необходимость временного ограничения или прекращения движения автотранспортных средств. При допустимом уровне содержания могут быть вынесены замечания либо недостатки;
- недопустимый - содержание автомобильных дорог и проездов, не обеспечивающее допустимый уровень безопасности движения. Состояние конструктивных элементов автомобильной дороги и их составляющих вызывает необходимость временного ограничения или прекращения движения автотранспортных средств, как в период действия и до окончания требуемого срока по ликвидации выявленных дефектов содержания.
5.5.6. По результатам оценки уровня содержания автомобильных дорог составляется ежемесячно акт произвольной формы (не позднее 25 числа). В акте оценки уровня содержания автомобильной дороги могут быть обозначены недостатки и замечания с указанием сроков устранения. В случае выявления факта не устранения недостатков в указанные сроки акт оценки уровня содержания автомобильной дороги составляется повторно.
6. Финансовое обеспечение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

Финансовое обеспечение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется за счет средств дорожного фонда муниципального образования ЗАТО Первомайский Кировской области.
7. Заключительные положения
Настоящий Порядок обязателен для применения всеми организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими ремонт и содержание автомобильных дорог, их участков и сооружений на них.
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