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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	17.02.2020
	
	                           №
	30

	пгт. Первомайский 


Об утверждении муниципальной программы «Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
(с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 07.04.2020 № 62, от 22.05.2020 № 89, от 06.11.2020 № 172, от 28.12.2020 № 195, от 24.03.2021 № 46, от 07.06.2021 № 91, от 20.07.2021 №123, от 28.10.2021 № 175 от 19.08.2022 № 171, от 18.11.2022 № 242)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Кировской области от 30.07.2009 № 405-ЗО «О физической культуре и спорте в Кировской области, Уставом ЗАТО Первомайский, решением Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 23.12.2019 № 46/2 «Об утверждении бюджета ЗАТО Первомайский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 22.03.2017 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Первомайский», администрация ЗАТО Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Внести изменение в разделе 1 Программы таблицу «Объемы и источники финансирования муниципальной программы».
2.
Утвердить муниципальную программу «Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2020–2024 годы. Прилагается. 

3.
Признать утратившими силу следующие постановления администрации ЗАТО Первомайский:
3.1.

От 20.12.2013 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский на 2014-2021 годы»;

3.2.
От 14.04.2014 № 62 «О внесении изменений «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 20.12.2013 № 288»;
3.3.
От 23.09.2014 №125 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 20.12.2013 № 288»;
3.4
От 05.11.2014 № 152 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 20.12.2013 № 288»;
3.5.
От 10.02.2015 № 21 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 20.12.2013 № 288»;
3.6.
От 21.04.2015 № 52 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский  Кировской области от 20.12.2013 № 288»;
3.7.
От 25.06.2015 № 100 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 20.12.2013 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2014-2017 годы»;
3.8.
От 31.08.2015 № 139 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 20.12.2013 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2014-2017 годы»;
3.9.
От 30.10.2015 № 192 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 20.12.2013 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2014-2017 годы»;
3.10.

От 03.12.2015 № 222 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 20.12.2013 № 288»;
3.11.

От 05.12.2017 № 229 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 20.12.2013 № 288»;
3.12.

От 05.04.2018 № 67 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 20.12.2013 № 288»;

3.13.

От 11.09.2018 № 206 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 20.12.2013 № 288»;
3.14.

От 19.04.2019 № 103 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский от 20.12.2013 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский на 2014-2020 годы»;
3.15.

От 23.07.2019 № 190 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский от 20.12.2013 № 288 ««Об утверждении муниципальной программы «Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский на 2014-2021 годы»;
3.16.

От 11.11.2019 № 243 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский от 20.12.2013 № 288 ««Об утверждении муниципальной программы «Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский на 2014-2021 годы».
4.
Организационно-правовому отделу администрации ЗАТО Первомайский опубликовать настоящее постановление установленным порядком.

5.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Первомайский Тарасову Л.В.

Глава ЗАТО Первомайский 





О.А. Казанцева
_________________________________________________________________

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

ЗАТО Первомайский 

от ________________ № ____
Муниципальная программа

«Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» 
на 2020-2024 годы
1.
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» 

на 2020-2024 годы
	Наименование программы
	«Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы

	Наименование заказчика программы (субъекта бюджетного планирования)
	Администрация ЗАТО Первомайский 

	Перечень исполнителей программы
	Сектор по делам молодежи, культуры и спорта администрации ЗАТО Первомайский 

Муниципальное казенное учреждение клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский 

	Цели муниципальной программы
	1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятие физической культурой и  спортом на территории городского округа ЗАТО Первомайский.

2. Удовлетворение потребности детей, подростков, молодежи и взрослого населения в занятиях физической культурой и спортом.

	Задачи муниципальной программы
	- Формирование  у населения здорового образа жизни, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- Создание условий для развития и поддержки детско-юношеского спорта;

- Совершенствование формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения, профилактика асоциальных явлений среди населения ЗАТО Первомайский;
- Укрепление здоровья детей и подростков, воспитание физически и нравственно развитых юных граждан ЗАТО Первомайский, создание условий для самореализации спортивно одаренных детей.

	Название подпрограмм
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы.

Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы.

	Сроки реализации программы                
	2020–2024 годы 



Объемы и источники финансирования муниципальной программы:
(с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 22.05.2020 № 89, от 06.11.2020 № 172, от 28.12.2020 № 195, от 24.03.2021 № 46, от 07.06.2021 № 91, от 20.07.2021 №123, от 28.10.2021 № 175 от 19.08.2022 № 171, от 18.11.2022 № 242)
	Годы реализации муниципальной программы
	Наименование источника финансирования

	
	Всего, за счет всех источников финансирования
	В том числе

	
	
	1. Всего, за счет бюджета муниципального образования 
	В том числе
	2. За счет других источников <*>

	
	
	
	1.1. За счет собственных доходов бюджета
	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	

	«Развитие и организация физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
	
	
	
	
	
	

	2020 год
	8428,22
	8428,22
	8366,57
	0,00
	61,65
	0,00

	2021 год
	9562,72
	9562,72
	9508,71
	0,00
	54,01
	0,00

	2022 год
	9552,36
	9552,36
	9550,96
	0,00
	1,4
	0,00

	2023 год
	7855,51
	7855,51
	7855,51
	0,00
	0
	0,00

	2024 год
	7909,23
	7909,23
	7909,23
	0,00
	0
	0,00

	Итого
	43308,04
	43308,04
	43190,98
	0,00
	117,06
	0,00


Ожидаемые итоги реализации муниципальной программы:

(с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 22.05.2020 № 89)
	N п/п
	Наименование основных показателей эффективности
	Годы реализации муниципальной подпрограммы
	Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации подпрограммы <3>

	
	
	2020
(факт)
	2024

(план) 
	

	1.
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%)
	41,16
	55
	55

	2.
	Количество проводимых мероприятий в области физической культуры и спорта, (ед.)
	47
	49
	49

	3.
	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику социально – негативных проявлений среди подростков и молодежи, пропаганду здорового образа жизни, (ед.)
	16
	18
	18

	4.
	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, (%)
	60,3
	65
	65


2.
Характеристика состояния направлений деятельности, решение которых осуществляется путем реализации программы
Физическая культура и спорт как составляющая часть здорового образа жизни является универсальным механизмом оздоровления людей, способом самореализации человека, его самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных явлений.

Активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на улучшение обучения и социальную активность подрастающего поколения, повышение работоспособности и производительности труда экономически активного населения, сокращение потерь рабочего времени по болезни, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Такая задача может быть реализована только при реализации комплексной Программы.

Исследованиями крупнейших научных центров России и за рубежом доказано, что здоровье на 50–55 % зависит от условий и образа жизни человека.

Низкая физическая подготовленность молодежи приводит к тому, что реальный объем двигательной активности не обеспечивает полноценное развитие и укрепление здоровья. Увеличиваются стрессовые нагрузки на организм человека. Все это ведет к снижению уровня физического развития и слабой физической и психологической подготовленности к негативным проявлениям общества. В силу этого роль спорта становится не только всё более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения ЗАТО Первомайский к занятиям физической культурой, успехи на областных, межрегиональных и всероссийских состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы граждан.

3. Цели, задачи и сроки реализации программы
3.1.
Приоритетами политики органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский в области физической культуры и спорта является обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Первомайский физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Первомайский.

Важной составной частью социально-экономической политики муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский является укрепление материально-технической и спортивной базы для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании, создание условий для проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

Создание клубов – дело, позволяющее увлечь различные категории населения интересным занятием. Особую роль к привлечению занятиям физической культуры и спорта отводится такой категории населения, как дети и подростки, так как именно занятия физической культурой и спортом позволяет оторвать их от дурного влияния улицы, дать простор их энергии, направить её в полезное русло. Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом является хорошей базой для профилактики асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде, в которой  ребенок чувствует себя комфортно, где к нему относятся с уважением. В клубах, независимо от количества и возраста детей, от степени их девиантности, тренеры помогают раскрыть потенциал подростка и направить его деятельность в социально-значимое русло.

Занятие спортом обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей человека, достижение им высоких спортивных результатов, установление рекордов. Достижения ведущих спортсменов являются примером для детей и подростков, способствующих вовлечению их в занятие тем или иным видом спорта. Успешное выступление в спортивно-массовых мероприятиях, районных, областных и во всероссийских соревнованиях, обуславливается необходимостью подготовки к соревнованиям, что подразумевает выделение дополнительных средств для подготовки команд ЗАТО Первомайский Кировской области; проведение учебно-тренировочных мероприятий; экипировка команд; поощрение участников и команд-победительниц соревнований.

3.2.
Целью Программы в указанной сфере является создание условий для реализации конституционного права граждан на занятие физической культурой и спортом на территории городского округа ЗАТО Первомайский Кировской области; удовлетворение потребности детей, подростков, молодежи и взрослого населения в занятиях физической культурой и спортом.

3.3.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
3.3.1.
Формирование у населения здорового образа жизни, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

3.3.2
Создание условий для развития и поддержки детско-юношеского спорта;

3.3.3.
Совершенствование формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения, профилактика асоциальных явлений среди населения ЗАТО Первомайский;
3.3.4.
Укрепление здоровья детей и подростков, воспитание физически и нравственно развитых юных граждан ЗАТО Первомайский, создание условий для самореализации спортивно одаренных детей.
Мероприятия программы предусматривают создание условий для развития массовой физической культуры и спорта по месту жительства, в трудовых коллективах, расширение секций, а также дальнейшее укрепление материально-технической базы для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни.
3.4.
Сроки и этапы реализации программы:

Срок реализации муниципальной программы – 2020–2024 годы в соответствии с мероприятиями программы. Этапы программы – по годам.

4. Описание мероприятий программы
Фундамент здоровья и положительного отношения к физической культуре закладывается в детские годы. В связи с этим основные усилия направляются на повышение ответственности родителей, детских дошкольных учреждений за здоровье детей.
Физическая культура является основой воспитания и образования ребенка, она включена в базисный учебный план каждого образовательного учреждения.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в городском округе ЗАТО Первомайский должна быть направлена на увеличение числа доступных одноступенчатых (без предварительного отбора) соревнований по массовому спорту для всех возрастных групп населения.

Главная задача таких соревнований – стимулировать стремление людей к ежедневным физкультурно-спортивным занятиям, вовлекать в соревновательную деятельность прежде всего детей, подростков, молодежь.
Пропаганда физической культуры адресована непосредственно к человеку, должна доказывать приоритетное значение физической культуры и спорта в борьбе с наркоманией, курением, употреблением алкоголя и другими негативными явлениями.

5. Ресурсное обеспечение программы
(с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 22.05.2020 № 89, от 06.11.2020 № 172, от 28.12.2020 № 195, от 24.03.2021 № 46, от 07.06.2021 № 91, от 20.07.2021 №123, от 28.10.2021 № 175 от 19.08.2022 № 171, от 18.11.2022 № 242)
5.1.
Общий объем финансирования программы на 2020–2024 годы за счет средств бюджета ЗАТО Первомайский ‒ 43308,04 тыс. рублей, в том числе:

5.1.1. Местный бюджет:

- 2020 год – 8428,22 тыс. руб.;

- 2021 год – 9562,72 тыс. руб.;

- 2022 год – 9552,36 тыс. руб.;

- 2023 год – 7855,51 тыс. руб.;

- 2024 год – 7909,23 тыс. руб., в т.ч.:
5.1.2. Областной бюджет:

- 2020 год – 61,65 тыс. руб.;

- 2021 год ‒ 54,01 тыс. руб.;

- 2022 год – 1,4 тыс. руб.;

- 2023 год – 0,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 0,00 тыс. руб.

5.2.
Объем финансирования муниципальной программы будет корректироваться при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год по результатам оценки эффективности реализации программы.

6. Описание ожидаемых результатов реализации программы
6.1.
Приобщение жителей ЗАТО Первомайский к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

6.2.
Улучшение качества организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, нацеленных на пропаганду здорового образа жизни среди жителей муниципального образования.

7. Описание системы управления реализацией программы
Организует работу по реализации программы сектор по делам молодежи, культуры и спорта администрации ЗАТО Первомайский, клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский Кировской области. В их обязанности входит:
1. Согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;

2. Контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий;

3. Сбор периодической отчетности о ходе выполнения мероприятий программы;

4. Сбор информации для анализа ключевых показателей эффективности реализации программы;

5. Подготовка доклада о реализации программы и отчета об использовании бюджетных средств.

Возможные риски реализации программы приводятся в таблице:
	№ 
п/п


	Описание рисков реализации
Программы
	Предложения по снижению последствий проявления негативных факторов и достижению установленных показателей эффективности реализации Программы

	1.
	Изменение федерального законодательства, касающееся полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта 
	Оперативное внесение  изменений в нормативно-правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский. Корректировка планов реализации программных мероприятий.

	2.
	Отклонение сроков реализации программных мероприятий может повлечь неисполнение бюджетных обязательств  
	Составление плана реализации программных мероприятий. Опережающий контроль за подготовкой и организацией мероприятий. Своевременная корректировка показателей и сроков реализации мероприятий 

	3.
	Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств на реализацию Программы и не в полном объеме является риском достижения плановых значений показателей 
	Своевременное и в полном объеме доведение лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям бюджетных средств 

	4.
	Оптимизация штатной численности сотрудников может повлечь снижение качества мероприятий Программы
	Учет данного риска при проведении мероприятий по оптимизации штатной численности сотрудников

	5.
	Отсутствие кадров
	Подготовка помощников для проведении спортивных мероприятий из числа воспитанников МКУ КФРН «Прогресс»

	6.
	Недостаточность материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности
	Выделение денежных средств на улучшение материально-технической базы путем внесения изменений в местный бюджет либо за счет внебюджетных источников


Подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
1. Паспорт подпрограммы

	Наименование подпрограммы
	«Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы

	Наименование заказчика подпрограммы 
	Администрация ЗАТО Первомайский 

	Перечень исполнителей подпрограммы
	Сектор по делам молодежи, культуры и спорта администрации ЗАТО Первомайский 

Муниципальное казенное учреждение клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский

	Цель подпрограммы 
	Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятие физической культурой и спортом на территории городского округа ЗАТО Первомайский 

	Задачи подпрограммы 
	- Формирование  у населения здорового образа жизни, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- Создание условий для развития и поддержки детско-юношеского спорта;
- Совершенствование формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения, профилактика асоциальных явлений среди населения ЗАТО Первомайский.

	Сроки реализации подпрограммы
	2020 - 2024 годы 


Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы:
(с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 28.12.2020 № 195, от 24.03.2021 № 46, от 18.11.2022 № 242)
	Годы реализации муниципальной подпрограммы
	Наименование источника финансирования

	
	Всего, за счет всех источников финансирования
	В том числе

	
	
	1. Всего, за счет бюджета муниципального образования
	В том числе
	2. За счет других источников

	
	
	
	1.1.За счет собственных доходов бюджета
	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	

	Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
	
	
	
	
	
	

	2020
	208,96
	208,96
	208,96
	0,00
	0,00
	0,00

	2021
	324,79
	324,79
	324,79
	0,00
	0,00
	0,00

	2022
	230,36
	230,36
	230,36
	0,00
	0,00
	0,00

	2023
	282,80
	282,80
	282,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2024
	292,33
	292,33
	292,33
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	1339,40 
	1339,40 
	1339,40 
	0,00
	0,00
	0,00


Ожидаемые итоги реализации муниципальной подпрограммы:

(с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 22.05.2020 № 89)
	N п/п
	Наименование основных показателей эффективности
	Годы реализации муниципальной подпрограммы
	Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации подпрограммы <3>

	
	
	2019

(факт)
	2024

(план) 
	

	1.
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%)
	41,16
	55
	55

	2.
	Количество проводимых мероприятий в области физической культуры и спорта, (ед.)
	47
	49
	49

	3.
	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику социально – негативных проявлений среди подростков и молодежи, пропаганду здорового образа жизни, (ед.)
	16
	18
	18

	4.
	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, (%)
	60,3
	65
	65


2. Характеристика состояния направлений деятельности, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы

Физическая культура и спорт как составляющая часть здорового образа жизни является универсальным механизмом оздоровления людей, способом самореализации человека, его самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных явлений.

Активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на улучшение обучения и социальную активность подрастающего поколения, повышение работоспособности и производительности труда экономически активного населения, сокращение потерь рабочего времени по болезни, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Такая задача может быть реализована только при реализации комплексной Программы.

Исследованиями крупнейших научных центров России и за рубежом доказано, что здоровье на 50–55 % зависит от условий и образа жизни человека.

Низкая физическая подготовленность молодежи приводит к тому, что реальный объем двигательной активности не обеспечивает полноценное развитие и укрепление здоровья. Увеличиваются стрессовые нагрузки на организм человека. Все это ведет к снижению уровня физического развития и слабой физической и психологической подготовленности к негативным проявлениям общества. В силу этого роль спорта становится не только всё более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения ЗАТО Первомайский к занятиям физической культурой, успехи на областных, межрегиональных и всероссийских состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы граждан.

Ключевые показатели эффективности реализации подпрограммы отражены в Приложении 1.

3. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
3.1.
Приоритетами политики органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский Кировской области в области физической культуры и спорта является обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Первомайский физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Первомайский

3.2.
Цель подпрограммы: создание условий для реализации конституционного права граждан на занятие физической культурой и спортом на территории городского округа ЗАТО Первомайский Кировской области. 
3.3
Задачи подпрограммы:

3.3.1.
Формирование у населения здорового образа жизни, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

3.3.2
Создание условий для развития и поддержки детско-юношеского спорта;

3.3.3.
Совершенствование формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения, профилактика асоциальных явлений среди населения ЗАТО Первомайский;
3.4.
Сроки реализации  подпрограммы 2020–2024 годы.

4. Описание мероприятий подпрограммы
4.1.
Фундамент здоровья и положительного отношения к физической культуре закладывается в детские годы. В связи с этим основные усилия направляются  на  повышение ответственности родителей, детских дошкольных учреждений за здоровье детей.
4.2.
Физическая культура является основой воспитания и образования ребенка, она включена в базисный учебный план каждого образовательного учреждения.
4.3.
Основные направления реализации подпрограммы:

4.3.1.
Дошкольная деятельность:
-
проведение различных спортивных праздников с детьми; 

-
проведение физкультурных занятий и ежедневной утренней гимнастики; 

-
привлечение в физкультурно-оздоровительную работу с детьми родителей;

-
разработка и создание в детских дошкольных учреждениях программы «Здоровье» или других аналогичных программ; 

-
повышение внимания к целенаправленной работе с часто болеющими детьми и инвалидами по укреплению физического и психического здоровья.
4.3.2.
Деятельность МКОУ СОШ:
-
расширение форм и методов работы по физическому образованию и воспитанию школьников;

-
повышение уровня спортивной подготовки учащихся МКОУ СОШ через работу школьных секций, кружков физкультурно-спортивной направленности; 

-
планомерная работа по созданию системы массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований в МКОУ СОШ (дни здоровья, спортивные праздники, спартакиады, летние оздоровительные лагеря и лагеря в краткосрочные каникулы и т.д.);
-
совершенствование и применение инновационных форм внеклассной работы по патриотическому и физическому воспитанию с учащимися (встречи с ветеранами, ведущими спортсменами, классные часы по истории развития спорта в области и Российской Федерации, оформление стендов, проведение месячников и декад и т.д.);

-
разработка и реализация в МКОУ СОШ программы «Здоровье» или других аналогичных программ;
-
открытие оздоровительных групп для детей с ослабленным здоровьем, инвалидов;
-
мониторинг здоровья школьников (карточки здоровья, ежегодный медицинский осмотр);

-
привлечение родителей к физкультурно-оздоровительной, внеклассной работе в МКОУ СОШ;
-
подготовка юношей к воинской службе;

-
привлечение к занятиям физкультурой и спортом детей и подростков с девиантным поведением;

-
работа методических объединений учителей физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности;

-
профилактика вредных привычек и правонарушений среди подростков и молодежи.

4.3.3.
Деятельность клуба по месту жительства:
-
организация досуга детей и подростков во внеурочное и каникулярное время с целью профилактики правонарушений;
-
привлечение школьников в секции, кружки и создание программ подготовки юных спортсменов для достижения ими спортивного мастерства;
-
организация и проведение межмуниципальных соревнований и спортивных мероприятий среди школьников;
-
подготовка и участие сборных команд ЗАТО Первомайский в областных и российских соревнованиях;
-
предоставление спортсооружений в вечернее время, праздничные и выходные дни для организации активного отдыха населения;

-
разработка различных методических материалов по вопросам организации спортивной подготовки детей и подростков;

-
помощь в работе МКУ КФРН «Прогресс», особенно в период летней оздоровительной кампании по организации и проведению лагерей.

4.3.4.
Молодежная политика:
-
военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи (дни призывника, проведение патриотических акций и т.д.);

-
проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для населения (соревнования по видам спорта, конкурсы и т.п.);

-
спортивно-массовая работа на предприятиях, учреждениях, по месту жительства;

-
организация отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи;

-
месячники, акции по пропаганде здорового образа жизни и первичных мер профилактики наркомании, алкоголизма, курения и правонарушений среди подростков и молодежи;

-
пропаганда и организация активного отдыха для молодых семей по месту жительства.

4.3.5.
Материально-техническое обеспечение:

-
материально-техническое обеспечение МКУ КФРН «Прогресс», школы, детских садов спортивным инвентарем и оборудованием, осуществляемое в пределах выделяемых средств из бюджета администрации ЗАТО Первомайский и внебюджетных источников;

-
участие в межмуниципальных и областных смотрах и конкурсах с целью обмена опытом работы и получения дополнительных финансовых средств для развития и укрепления материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся физкультурой и спортом;

-
приобретение современного спортивного инвентаря для более качественной организации и проведения спортивных мероприятий.
4.4.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в городском округе ЗАТО Первомайский должна быть направлена на увеличение числа доступных одноступенчатых (без предварительного отбора) соревнований по массовому спорту для всех возрастных групп населения.

Главная задача таких соревнований – стимулировать стремление людей к ежедневным физкультурно-спортивным занятиям, вовлекать в соревновательную деятельность прежде всего детей, подростков, молодежь.
Пропаганда физической культуры адресована непосредственно к человеку, должна доказывать приоритетное значение физической культуры и спорта в борьбе с наркоманией, курением, употреблением алкоголя и другими негативными явлениями.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 2.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 28.12.2020 № 195, от 24.03.2021 № 46, от 18.11.2022 № 242)
5.1. Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета ЗАТО Первомайский на 2020 ‒ 2024 годы – 1339,24 тыс. рублей, в том числе:

-
2020 год – 208,96 тыс. руб.;

-
2021 год ‒ 324,79 тыс. руб.;

-
2022 год – 230,36 тыс. руб.;

-
2023 год – 282,80 тыс. руб.;

-
2024 год – 292,33 тыс. руб., бюджетные ассигнования, предусмотренные на плановый период год могут быть уточнены при формировании проекта бюджета ЗАТО Первомайский на очередной финансовый год.

6. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы
6.1.
Приобщение жителей ЗАТО Первомайский к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

6.2.
Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

6.3.
Улучшение качества организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, нацеленных на пропаганду здорового образа жизни среди жителей муниципального образования.

6.4.
Увеличение количества проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для жителей ЗАТО Первомайский.
Перечень непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий подпрограммы отражен в Приложении 3.

7. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Организует работу по реализации подпрограммы сектор по делам молодежи, культуры и спорта администрации ЗАТО Первомайский. 

В его обязанности входит:
1.
Согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;

2.
Контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий;

3.
Сбор периодической отчетности о ходе выполнения мероприятий программы;

4.
Сбор информации для анализа ключевых показателей эффективности реализации программы;

5.
Подготовка доклада о реализации программы и отчета об использовании бюджетных средств.

Возможные риски реализации подпрограммы приводятся в таблице:
	№ п/п


	Описание рисков реализации
подпрограммы
	Предложения по снижению последствий проявления негативных факторов и достижению установленных показателей эффективности реализации подпрограммы

	7.1.
	Изменение федерального законодательства, касающееся полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта 
	Оперативное внесение изменений в нормативно-правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО в сфере физической культуры и спорта. Корректировка планов реализации подпрограммных мероприятий.

	7.2.
	Несвоевременная подготовка проектов нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением и реализацией подпрограммы, может повлечь перенос сроков подпрограммных мероприятий
	Опережающий контроль за подготовкой нормативно-правовых актов.

	7.3.
	Отклонение сроков реализации подпрограммных мероприятий может повлечь неисполнение бюджетных обязательств
	Составление плана реализации программных мероприятий. Опережающий контроль за подготовкой и организацией мероприятий. Своевременная корректировка показателей и сроков реализации мероприятий. 

	7.4.
	Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств на реализацию подпрограммы и не в полном объеме является риском достижения плановых значений показателей
	Своевременное и в полном объеме доведение лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям бюджетных средств. 

	7.5. 
	Оптимизация штатной численности сотрудников может повлечь снижение качества мероприятий подпрограммы 
	Учет данного риска при проведении мероприятий по оптимизации штатной  численности сотрудников.

	7.6.
	 Отсутствие кадров
	Подготовка волонтеров для проведения спортивных мероприятий из числа воспитанников МКУ КФРН «Прогресс».

	7.7.
	Увеличение стоимости услуг по организации мероприятий может повлечь снижение количества участников мероприятий подпрограммы
	Своевременная корректировка показателей исполнения подпрограммы                   

	7.8.


	Недостаточность материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности
	Выделение денежных средств на улучшение материально-технической базы путем внесения изменений в местный бюджет либо за счет внебюджетных источников.

	7.9.
	Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, эпидемии и т.п.) могут повлечь отмену мероприятия
	Перенос срока проведения мероприятий на более благоприятный период.


Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе ЗАТО Первомайский»

на 2020-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ключевых показателей эффективности реализации

муниципальной подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
(с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 18.11.2022 № 242)
	N п/п
	Наименование показателя эффективности реализации муниципальной  подпрограммы
	Единица измерения
	Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы, а также на период реализации муниципальной подпрограммы
	Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации подпрограммы <2>
	Источник получения информации <3>

	
	
	
	2019

факт
	2020

факт
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
	%
	41,16
	37,7
	43
	46,3
	50,7
	54,9
	54,9
	

	2.
	Количество проводимых мероприятий в области физической культуры и спорта
	Единиц
	47
	23
	47
	48
	48
	49
	49
	

	3.
	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных проявлений среди подростков и молодежи, пропаганду здорового образа жизни
	Единиц
	16
	17
	17
	17
	18
	18
	18
	

	4.
	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, (%)
	%
	92,19
	100
	63
	64
	64,5
	65
	65
	

	5.
	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	%
	57
	56,7
	68
	74
	82
	90
	90
	

	6.
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	%
	33
	32,9
	41
	46
	50
	55
	55
	

	7.
	Уровень обеспеченности граждан спортивным сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (спортивных сооружений) 
	%
	38
	38,3
	39
	42,6
	42,7
	42,8
	42,8
	


Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе ЗАТО Первомайский»

на 2020-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
(с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 22.05.2020 № 89, от 28.12.2020 № 195, от 24.03.2021 № 46, от 18.11.2022 № 242)
	N п/п
	Наименование подпрограммы/задачи/

мероприятия/источника финансирования
	Исполнитель мероприятия
	Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной подпрограммы, тыс. руб.
	Всего

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2022
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	всего
	
	
	
	

	
	
	
	Факт
	Факт
	Оценка
	План
	

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы
	Сектор по делам молодежи, культуры и спорта

12

	208,96
	324,79
	16,62
	40,88
	120,31
	52,55
	230,36
	230,36
	282,80
	292,33
	1339,24

	
	в т.ч. по источникам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет муниципального образования, в т.ч.
	
	208,96
	324,79
	16,62
	40,88
	120,31
	52,55
	230,36
	230,36
	282,80
	292,33
	1339,24

	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	другой источник <1>
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Задача 1. - Формирование  у населения здорового образа жизни, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом
	
	208,96
	307,29
	1,62
	25,88
	78,34
	52,55
	158,39
	158,39
	255,23
	265,66
	1195,53

	
	в т.ч. по источникам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет муниципального образования, в т.ч.
	
	208,96
	307,29
	1,62
	25,88
	78,34
	52,55
	158,39
	158,39
	255,23
	265,66
	1195,53

	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	другой источник <1>
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Мероприятие 1. Организация спортивно-массовых мероприятий, мастер-классов, показательных выступлений, акций, приобретение подарочной продукции, грамот, кубков 
	
	153,02
	302,30
	0,00
	25,88
	78,34
	7,24
	111,46
	111,46
	147,32
	159,92
	873,95

	1.1.2.
	Мероприятие 2. Медицинское обеспечение соревнований и спортивно-массовых мероприятий
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,25
	15,26
	30,52

	1.1.3.
	Мероприятие 3. Оплата судейства соревнований и спортивно-массовых мероприятий 
	
	3,24
	1,99
	1,62
	0,0
	0,0
	0,0
	1,62
	1,62
	26,18
	26,18
	59,21

	1.1.4
	Мероприятие 4. Организация питания участников соревнований
	
	52,7
	3,00
	0,0
	0,0
	0,0
	45,31
	45,31
	45,31
	66,48
	64,30
	231,79

	1.2.
	Задача 2. - Создание условий для развития и поддержки детско-юношеского спорта;
	
	0,0
	17,50
	15,00
	15,00
	41,97
	0,00
	71,97
	71,97
	27,57
	26,67
	158,71

	
	в т.ч. по источникам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет муниципального образования, в т.ч.
	
	0,0
	17,50
	15,00
	15,00
	41,97
	0,00
	71,97
	71,97
	27,57
	26,67
	158,71

	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	другой источник <1>
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Мероприятие 1. Транспортные услуги (участие в областных, всероссийских соревнованиях)
	
	0,0
	17,50
	15,00
	15,00
	15,00
	0,0
	45,00
	45,00
	27,57
	26,67
	131,74

	1.2.2
	Мероприятие 2. Обслуживание и ремонт спортивного комплекса с 7 турниками и шведской стенкой (воркаут)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26,97
	0,0
	26,97
	26,97
	0,0
	0,0
	26,97

	1.3.
	Задача 3. - Совершенствование формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения, профилактика асоциальных явлений среди населения ЗАТО Первомайский
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в т.ч. по источникам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет муниципального образования, в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	другой источник <1>
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике асоциальных явлений и формирования здорового образа жизни
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего
	208,96
	324,79
	16,62
	40,88
	120,31
	52,55
	230,36
	230,36
	282,80
	292,33
	1339,24
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в городском округе ЗАТО Первомайский»

на 2020-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

непосредственных показателей эффективности реализации

мероприятий муниципальной подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы

	N п/п
	Наименование подпрограммы/

задачи/

мероприятия
	Наименование показателя <1>
	Единица измерения
	Значение показателя в соответствующем году реализации мероприятия
	Источник получения информации <4>

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Оценка
	План
	

	1.
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе  ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Задача 1. - Формирование  у населения здорового образа жизни, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1. Организация спортивно-массовых мероприятий, мастер-классов, показательных выступлений, акций, направленных на формирование здорового образа жизни, приобретение подарочной продукции, грамот, кубков 
	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
	Человек
	2349
	600
	670
	675
	672
	2929
	3178
	3427
	Сектор по делам, молодежи, культуры и спорта

	1.1.2.
	Мероприятие 2. Медицинское обеспечение соревнований и спортивно-массовых мероприятий
	Количество проводимых мероприятий в области спорта
	Единиц
	10
	3
	6
	6
	5
	22
	24
	24
	Сектор по делам, молодежи, культуры и спорта

	1.1.3
	Мероприятие 3. Оплата судейства соревнований и спортивно-массовых мероприятий 
	Количество проводимых командных соревнований и турниров
	Единиц
	5
	0
	4
	5
	1
	10
	11
	11
	Сектор по делам, молодежи, культуры и спорта

	1.1.4
	Мероприятие 4. Организация питания участников соревнований
	Количество мероприятий, включающих организацию питания участников соревнований
	Единиц
	1
	0
	1
	0
	1
	2
	2
	2
	Сектор по делам, молодежи, культуры и спорта

	1.2.
	Задача 2. - Создание условий для развития и поддержки детско-юношеского спорта;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 1. Транспортные услуги (участие в областных, всероссийских соревнованиях)
	Количество участников областных, всероссийских соревнований
	Единиц
	0
	0
	2
	2
	0
	8
	9
	10
	Сектор по делам, молодежи, культуры и спорта

	1.3.
	Задача 3. - Совершенствование формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения, профилактика асоциальных явлений среди населения ЗАТО Первомайский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике асоциальных явлений и формирования здорового образа жизни
	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных проявлений среди подростков и молодежи, пропаганду здорового образа жизни
	Единиц
	17
	4
	5
	4
	4
	17
	18
	18
	Сектор по делам, молодежи, культуры и спорта


Подпрограмма 

«Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб физического развития населения «Прогресс» 

ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы. 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы «Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский» 
на 2020-2024 годы
	Наименование муниципальной подпрограммы
	Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский на 2020-2024 годы

	Наименование заказчика подпрограммы (субъекта бюджетного планирования)
	Администрация ЗАТО Первомайский 

	Перечень исполнителей подпрограммы
	Муниципальное казённое учреждение клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский 

	Цель муниципальной подпрограммы
	Удовлетворение потребности детей, подростков, молодежи и взрослого населения в занятиях физической культурой и спортом

	Задачи муниципальной подпрограммы
	- Создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- Привлечение населения к занятиям в секциях, группах для проведения в них физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы;

- Привлечение большего количества несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП к занятиям в секциях;
- Организация и проведение соревнований, конкурсов, показательных выступлений, спортивных праздников и других спортивно-массовых мероприятий;
- Укрепление здоровья детей и подростков, воспитание физически и нравственно развитых юных граждан ЗАТО Первомайский, создание условий для самореализации спортивно одаренных детей.

	Сроки реализации муниципальной подпрограммы
	2020-2024 годы


Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы «Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы (с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 07.04.2020 № 62, от 22.05.2020 № 89, от 06.11.2020 № 172, от 28.12.2020 № 195, от 24.03.2021 № 46, от 07.06.2021 № 91, от 20.07.2021 №123, от 28.10.2021 № 175, от 19.08.2022 № 171, от 18.11.2022 № 242):
	Годы реализации муниципальной подпрограммы
	Наименование источника финансирования

	
	Всего, за счет всех источников финансирования
	В том числе

	
	
	1. Всего, за счет бюджета муниципального образования 
	В том числе
	2. За счет других источников

	
	
	
	1.1. За счет собственных доходов бюджета
	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	

	2020
	8219,26
	8219,26
	8157,61
	0
	61,65
	0

	2021
	9204,40
	9204,40
	9150,40
	0
	54,01
	0

	2022
	9322,00 
	9322,00 
	9320,60
	0
	1,4
	0

	2023
	7572,71
	7572,71
	7572,71
	0
	0
	0

	2024
	7616,90
	7616,90
	7616,90
	0
	0
	0

	Всего, в том числе:
	41935,27
	41935,27
	41818,21


	0
	117,06
	0


Ожидаемые итоги реализации муниципальной подпрограммы (3-7 показателей):
	N п/п
	Наименование основных показателей эффективности
	Годы реализации муниципальной программы
	Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за год реализации подпрограммы 

	
	
	2019
	2024
	

	1
	Количество занимающихся
	456
	460
	460

	2
	Общее количество детей до 18 лет
	60%
	60%
	60%

	3
	Несовершеннолетние, состоящие на учете в КНД и ЗП
	40%
	50%
	50%

	4
	Доля призеров в соревнованиях всех уровней
	40%
	40%
	40%

	5
	Внутриклубные соревнования:

бильярд, настольный теннис, пауэрлифтинг, шашки, ОФП,

шахматы, рукопашный 

бой, дартс, футбол, волейбол, баскетбол
	18
	19
	19


2.
Характеристика состояния направлений деятельности, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы

Основной задачей государственной политики в области физической культуры и спорта является создание условий для занятий физической культурой и спортом различных слоев населения.

Важность и необходимость развития и модернизации физической культуры и спорта, создания условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства и работы граждан обусловлены актуальностью проблемы формирования у населения ЗАТО Первомайский здорового образа жизни.

Важной составной частью социально-экономической политики муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский является укрепление материально-технической и спортивной базы для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании, создание условий для проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

Создание клубов – дело, позволяющее увлечь различные категории населения интересным занятием. Особо важно привлечь к занятиям физической культурой и спортом такую категории населения, как  дети и подростки, так как именно занятия физической культурой и спортом позволяет оторвать их от дурного влияния улицы, дать простор ребячьей энергии, направить её в полезное русло. Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом является хорошей базой для профилактики асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде, в которой  ребенок чувствует себя комфортно, где к нему относятся с уважением. В клубах, независимо от количества и возраста детей, от степени их девиантности, инструкторы-методисты помогают раскрыть потенциал подростка и направить его деятельность в социально-значимое русло. Приложение №1.

3. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является удовлетворение потребности детей, подростков, молодежи и взрослого населения в занятиях физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

- Создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- Привлечение населения к занятиям в секциях, группах для проведения в них физкультурно-оздоровительной и
 воспитательной работы;

- Привлечение большего количества несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП к занятиям в секциях;
- Организация и проведение соревнований, конкурсов, показательных выступлений, спортивных праздников и других спортивно-массовых мероприятий;

- Укрепление здоровья детей и подростков, воспитание физически и нравственно развитых юных граждан ЗАТО Первомайский, создание условий для самореализации спортивно одаренных детей.

Срок реализации подпрограммы – 2020–2024 годы.
4. Описание мероприятий подпрограммы
Физическая культура – одна из сфер социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. Основные показатели состояния физической культуры в обществе: уровень здоровья и физического развития людей; степень использования физической культуры в сфере воспитания и образования, в производстве, быту, структуре свободного времени; характер системы физического воспитания, развитие массового спорта, высшие спортивные достижения и др.

Физическая культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально активную полезную деятельность.

Спорт – составная часть физической культуры, а также средство и метод физического воспитания, система организации и проведения соревнований по различным комплексам физических упражнений и подготовительных учебно-тренировочных занятий. Исторически сложился как особая сфера выявления и унифицированного сравнения достижений людей в определённых видах физических упражнений, уровня их физического развития. Спорт в широком смысле охватывает собственно соревновательную деятельность, специальную подготовку к ней (спортивную тренировку), специфические социальные отношения, возникающие в сфере этой деятельности, её общественно значимые результаты. Социальная ценность спорта заключается в том, что он представляет собой фактор, наиболее действенно стимулирующий занятия физической культурой, способствует нравственному, эстетическому воспитанию, удовлетворению духовных запросов.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
(с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 07.04.2020 № 62, от 22.05.2020 № 89, от 06.11.2020 № 172, от 28.12.2020 № 195, от 24.03.2021 № 46, от 07.06.2021, № 91 от 20.07.2021 №123, от 28.10.2021 № 175 от 19.08.2022 № 171, от 18.11.2022 № 242)
5.1.
Реализация подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителя.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит 41935,27 тыс. руб. в том числе:
5.1.1. Местный бюджет:

- 2020 год – 8219,26 тыс. руб.;

- 2021 год – 9204,40 тыс. руб.;
- 2022 год – 9322,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 7572,71 тыс. руб.;

- 2024 год – 7616,90 тыс. руб., в т.ч.:
5.1.2. Областной бюджет:

- 2020 год – 61,65 тыс. руб.;

- 2021 год ‒ 54,01 тыс. руб.;

- 2022 год – 1,4 тыс. руб.;

- 2023 год – 0,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 0,00 тыс. руб.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на её выполнение, могут корректироваться заказчиком Подпрограммы и исполнителем.

6. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы
6.1.
Приобщение жителей ЗАТО Первомайский к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

6.2.
Увеличение численности лиц, систематически занимающихся в секциях МКУ КФРН «Прогресс»; 
6.3.
Увеличение общего количество детей и подростков до 18 лет из общего количества занимающихся в секциях МКУ КФРН «Прогресс;
6.4.
Увеличение количества проведенных внутриклубных соревнований МКУ КФРН «Прогресс».
Перечень непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий подпрограммы отражен в Приложении 3.

7. Описание системы управления реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является администрация ЗАТО Первомайский.

Исполнителем подпрограммы мероприятий является муниципальное казённое учреждение клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский Кировской области.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение. Исполнитель подпрограммных мероприятий осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы и представляет в администрацию ЗАТО Первомайский отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава ЗАТО Первомайский, сектор экономики администрации ЗАТО Первомайский, финансовый отдел администрации ЗАТО Первомайский.

Возможные риски реализации подпрограммы приводятся в таблице:
	№ п/п
	Описание рисков реализации подпрограммы
	Предложения по снижению последствий проявления негативных факторов и достижению установленных показателей эффективности реализации подпрограммы

	7.1.
	Изменение федерального законодательства, касающееся полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта 
	Оперативное внесение изменений в нормативно-правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский Кировской области в сфере физической культуры и спорта. Корректировка планов реализации подпрограммных мероприятий.

	7.2.
	Несвоевременная подготовка проектов нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением и реализацией подпрограммы, может повлечь перенос сроков подпрограммных мероприятий
	Опережающий контроль за подготовкой нормативно-правовых актов.

	7.3.
	Отклонение сроков реализации подпрограммных мероприятий может повлечь неисполнение бюджетных обязательств
	Составление плана реализации программных мероприятий. Опережающий контроль за подготовкой и организацией мероприятий. Своевременная корректировка показателей и сроков реализации мероприятий. 

	7.4.
	Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств на реализацию подпрограммы и не в полном объеме является риском достижения плановых значений показателей
	Своевременное и в полном объеме доведение лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям бюджетных средств. 

	7.5. 
	Оптимизация штатной численности сотрудников может повлечь снижение качества мероприятий подпрограммы 
	Учет данного риска при проведении мероприятий по оптимизации штатной  численности сотрудников.

	7.6.
	 Отсутствие кадров
	Подготовка помощников для проведения спортивных мероприятий из числа воспитанников МКУ КФРН «Прогресс».

	7.7.
	Увеличение стоимости услуг по организации мероприятий может повлечь снижение количества участников мероприятий подпрограммы
	Своевременная корректировка показателей исполнения подпрограммы

	7.8.
	Недостаточность материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности
	Выделение денежных средств на улучшение материально-технической базы путем внесения изменений в местный бюджет либо за счет внебюджетных источников.

	7.9.
	Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, эпидемии и т.п.) могут повлечь отмену мероприятия
	Перенос срока проведения мероприятий на более благоприятный период.


Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме 
«Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

ключевых показателей эффективности реализации

подпрограммы «Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы
(с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 18.11.2022 № 242)
	N п/п
	Наименование показателя эффективности реализации программы
	Единица измерения
	Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы, а также на период реализации муниципальной программы
	Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации подпрограммы 
	Источник получения информации 



	
	
	
	Факт

2019
	Факт

2020
	План

2021
	План

2022
	План 2023
	План

2024
	
	

	1.
	Количество занимающихся
	Чел.
	456
	309
	355
	456
	460
	460
	460
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайс-кий

	2.
	Общее количество детей до 18 лет
	%
	60
	76,4
	60
	60
	60
	60
	60
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайс-кий

	3.
	Несовершеннолетние, состоящие на учете в КНД и ЗП
	%
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайс-кий

	4.
	Доля призеров в соревнованиях всех уровней
	%
	40
	41,5
	40
	40
	40
	40
	40
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайс-кий

	5.
	Внутриклубные соревнования:

бильярд, настольный теннис, пауэрлифтинг,

шашки, ОФП,

шахматы, рукопашный 

бой, дартс, футбол, волейбол, баскетбол
	Ед.
	18
	6
	18
	18
	19
	19
	19
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайс-кий


Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме 

«Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб 
физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной подпрограммы:

«Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
(с изменениями, принятыми постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 07.04.2020 № 62, от 22.05.2020 № 89, от 06.11.2020 № 172, от 28.12.2020 № 195, от 24.03.2021 № 46, от 07.06.2021 № 91, от 20.07.2021 №123, от 28.10.2021 № 175, от 19.08.2022 № 171, от 18.11.2022 № 242):
	N п/п
	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования
	Исполнитель мероприятия
	Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
	Всего

	
	
	
	2020

	2021
	2022 <3>
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	всего
	
	
	

	
	
	
	Оценка
	Оценка
	План
	

	1.
	«Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы 
	МКУ КФРН «Прогресс»
	8219,26
	9204,40
	1533,98
	3015,97
	2434,5
	2337,55
	9322,00
	7572,71
	7616,9
	41935,27

	
	в т.ч. по источникам

	
	бюджет муниципального образования, в т.ч.
	
	8219,26
	9204,40
	1533,98
	3015,97
	2434,5
	2337,55
	9322,00
	7572,71
	7616,9
	41935,27

	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	
	61,65
	54,01
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	1,4
	0,0
	0,0
	117,06

	
	другой источник <1>
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Задача 1 Создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом
	
	8214,73
	9193,15
	1525,73
	3010,27
	2433
	2334,10
	9303,1
	7553,21
	7596,68
	41860,87

	
	в т.ч. по источникам

	
	бюджет муниципального образования, в т.ч.
	
	8214,73
	9193,15
	1525,73
	3010,27
	2433
	2334,101
	9303,1
	7553,21
	7596,68
	41860,87

	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	другой источник <1>
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Оплата труда и начисления на оплату
	
	5805,15
	6699,38
	1197,10
	2062,5
	1568,2
	1568,08
	6395,88
	6395,88
	6395,88
	31692,17

	1.1.2.
	Приобретение услуг (221, 223, 225, 226, 353-антивирус)
	
	1768,92
	1781,04
	295,94
	754,68
	783,08
	684,72
	2518,42
	1047,24
	1087,88
	8203,5

	1.1.3.
	Прочие расходы (налог на имущество, пособ., прожив, суточ.)
	
	63,11
	54,01
	1,69
	21,04
	11,7
	13,05
	47,48
	46,58
	46,58
	257,76

	1.1.4.
	Увеличение стоимости материальных запасов (310, 343, 344, 346)
	
	577,55
	658,72
	31,00
	172,05
	70,02
	68,25
	341,32
	63,51
	66,340
	1707,44

	1.2.
	Задача 2. Привлечение населения к занятиям в секциях, группах для проведения в них физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в т.ч. по источникам

	
	бюджет муниципального образования, в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	другой источник <1>
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Мероприятие 1. Размещение информации в информационной коммуникационной сети «Интернет» о привлечении населения к занятиям в секциях учреждения. Мероприятие не требует финансирования.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Мероприятие 2. Выступления на радиолинейках в МКОУ СОШ 

Мероприятие не требует финансирования.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3
	Мероприятие 3. Размещение информации в информационной коммуникационной сети «Интернет» о мероприятиях  в  рамках выполнения норм ГТО Мероприятие не требует финансирования.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Задача 3. Привлечение большего количества несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП к занятиям в секциях
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в т.ч. по источникам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет муниципального образования, в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	другой источник <1>
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Мероприятие 1. Проведение бесед с учащимися СОШ ЗАТО Первомайский на школьных линейках и собраниях. Мероприятие не требует финансирования.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Задача 4. Организация и проведение соревнований, конкурсов, показательных выступлений, спортивных праздников и других спортивно-массовых мероприятий (349)
	
	4,53
	11,25
	8,25
	5,7
	1,5
	3,45
	18,90
	19,50
	20,22
	74,4

	
	в т.ч. по источникам

	
	бюджет муниципального образования, в т.ч.
	
	4,53
	11,25
	8,25
	5,7
	1,5
	3,45
	18,90
	19,50
	20,22
	74,4

	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	другой источник <1>
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1
	Мероприятие 1. Приобретение подарочной продукции и сертификатов
	
	4,53
	11,25
	8,25
	5,7
	1,5
	3,45
	18,90
	19,50
	20,22
	74,4

	1.5.
	Задача 5. Укрепление здоровья детей и подростков, воспитание физически и нравственно развитых юных граждан ЗАТО Первомайский, создание условий для самореализации спортивно одаренных детей
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в т.ч. по источникам

	
	бюджет муниципального образования, в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	другой источник <1>
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1.
	Мероприятие 1. Участие во Всероссийских, областных и районных соревнованиях. Мероприятие не требует финансирования.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего по программе
	8219,26
	9204,40
	1533,98
	3015,97
	2434,5
	2337,55
	9322,00
	7572,71
	7616,9
	41935,27

	
	в т.ч. по годам и по источникам финансирования:

	
	бюджет муниципального образования, в т.ч.
	8219,26
	9204,40
	1533,98
	3015,97
	2434,5
	2337,55
	9322,00
	7572,71
	7616,9
	41935,27

	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	61,65
	54,01
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	1,4
	0,0
	0,0
	117,06

	
	другой источник <1>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме 
«Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

непосредственных показателей эффективности реализации

мероприятий муниципальной подпрограммы

«Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб

физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы

	N п/п
	Наименование подпрограммы/задачи/

мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя в соответствующем году реализации мероприятия
	Источник получения информации

	
	
	
	
	2020

год
	2021 год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	

	
	
	
	
	
	I

кв.
	II

кв.
	III 

кв.
	IV 

кв.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Факт 
	Оценка
	План
	

	1.
	«Материально-техническое обеспечение и развитие муниципального казенного учреждения клуб физического развития населения «Прогресс» ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайский

	1.1
	Задача 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом
	Количество занимающихся


	Чел.


	309
	355
	355
	355
	355
	456


	456


	460


	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайский

	1.1.1
	Мероприятие 1. 

Оплата труда и начисления на оплату труда
	Полнота выплаты заработной платы и начислений
	%
	99,4
	25
	25
	25
	25
	100
	100
	100
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайский

	1.1.2
	Мероприятие 2. Приобретение услуг
	Своевременность оплаты приобретенных услуг
	%
	96,3
	25
	25
	25
	25
	100
	100
	100
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайский

	1.1.3
	Мероприятие 3. 

Прочие расходы
	Доля уплаченных налогов, сборов и иных платежей
	%
	97,13
	25
	25
	25
	25
	100
	100
	100
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайский

	1.1.4
	 Мероприятие 4. Увеличение стоимости материальных запасов
	Процент исполнения учреждением плана по увеличению стоимости материальных запасов
	%;
	99,8
	25
	25
	25
	25
	100
	100
	100
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайский

	1.2
	Задача 2. Привлечение населения к занятиям в секциях, группах для проведения в них физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы 
	Общее количество детей и подростков до 18 лет из общего количества занимающихся
	%
	76,4
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайский

	1.2.1
	Мероприятие 1 Размещение информации в информационной коммуникационной сети «Интернет» с целью привлечении населения к занятиям в секциях учреждения. Мероприятие не требует финансирования.
	Количество выпущенной информации
	Ед.
	13
	2
	2
	2
	2
	8
	8
	8
	МКУ КФРН «Прогресс» ЗАТО Первомайский

	1.2.2
	Мероприятие 2. Выпуск информационных листов, о мероприятиях и соревнованиях, проводимых в МКУ КФРН «Прогресс».  Мероприятие не требует финансирования.
	Количество информационных листов
	Ед.
	15
	3
	3
	3
	3
	12
	12
	12
	МКУ КФРН «Прогресс» ЗАТО Первомайский

	1.3
	Задача 3. Привлечение большего количества несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП к занятиям в секциях 
	Несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП
	%
	более100
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайский

	1.3.1
	Мероприятие 1. Проведение бесед с учащимися СОШ ЗАТО Первомайский на школьных линейках и собраниях. Мероприятие не требует финансирования.
	Количество бесед
	Ед.
	12
	3
	3
	2
	2
	5
	5
	5
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайский

	1.4
	Задача 4. Организация и проведение соревнований, конкурсов, показательных выступлений, спортивных праздников и других спортивно-массовых мероприятий 
	Доля призёров в соревнованиях всех уровней


	%


	41,5
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайский

	1.4.1
	Мероприятие 1. Приобретение подарочной продукции и сертификатов.

бюджет муниципального образования, в т.ч.
	Количество сертификатов
	Ед.
	18
	15
	15
	9
	15
	36
	36
	36
	МКУ КФРН «Прогресс»

ЗАТО Первомайский

	1.5
	Задача 5. Укрепление здоровья детей и подростков, воспитание физически и нравственно развитых юных граждан ЗАТО Первомайский, создание условий для самореализации спортивно одаренных детей.
	Внутриклубные соревнования: бильярд, настольный теннис, пауэрлифтинг, шашки, ОФП, шахматы, рукопашный бой, дартс, футбол, волейбол, баскетбол
	Ед.
	6
	5
	5
	3
	5
	18
	19
	19
	МКУ КФРН

«Прогресс»

ЗАТО Первомайский

	1.5.1
	Мероприятие 1. Участие во Всероссийских, областных и районных соревнованиях. Мероприятие не требует финансирования.
	Количество соревнований, согласно вызовам
	Ед.
	9
	3
	2
	
	2
	7
	7
	7
	МКУ КФРН «Прогресс» ЗАТО Первомайский


